## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 729
| Fecha | 2021-05-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.1.1 | PRESUNTA FALTA DE SELECCIÓN OBJETIVA EN CONTRATACIÓN | 101 | Realiza una capacitación al area de compras en el Manual de Contratación y los principios de la Contratación Estatal. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Compras - Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
2 | FILA_2 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.1 | PRESUNTA FALTA DE SELECCIÓN OBJETIVA EN CONTRATACIÓN | 102 | Realiza una capacitación al area de compras en el Manual de Contratación y los principios de la Contratación Estatal. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
3 | FILA_3 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.10 | PRESUNTA FALTA DE SELECCIÓN OBJETIVA EN CONTRATACIÓN | 103 | Realiza una capacitación al area de compras en el Manual de Contratación y los principios de la Contratación Estatal. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Compras - Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
4 | FILA_4 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.11 | PRESUNTAS DEBILIDADES POR NO PRESENTAR FACTURA DE CONTRATOS | 104 | Realiza una capacitación a los supervisores de contrato en el Manual de Contratación y la Politica de Supervisión. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Auditoría | 2021-05-31 | 2021-12-31
5 | FILA_5 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.2 | PRESUNTA FALENCIA EN GESTIÓN CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN | 105 | Realiza una capacitación a los supervisores de contrato en el Manual de Contratación y la Politica de Supervisión. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
6 | FILA_6 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.3 | PRESUNTO MAYOR VALOR PAGADO POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 106 | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE PROVEEDORES, MEDIANTE EL COMITÉ DE PAGOS | GESTIÓN FLUJO DE CAJA | PAGOS OPORTUNOS/ TOTAL PAGOS | 25 | Tesorería | 2021-05-31 | 2022-04-30
7 | FILA_7 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.4 | PRESUNTO MAYOR VALOR PAGADO POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 107 | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE PROVEEDORES, MEDIANTE EL COMITÉ DE PAGOS | GESTIÓN FLUJO DE CAJA | PAGOS OPORTUNOS/ TOTAL PAGOS | 25 | Tesorería | 2021-05-31 | 2022-04-30
8 | FILA_8 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.5 | PRESUNTA FALTA DE SELECCIÓN OBJETIVA EN CONTRATACIÓN | 108 | Realiza una capacitación al area de compras en el Manual de Contratación y los principios de la Contratación Estatal. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Compras - Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
9 | FILA_9 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.6 | Presunto incumplimiento a las politicas de contratacion establecidas por la compañía | 109 | Realiza una capacitación al area de compras en el Manual de Contratación y los principios de la Contratación Estatal. | Capacitación | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Compras | 2021-05-31 | 2021-12-31
10 | FILA_10 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.7 | PRESUNTA FALENCIA EN GESTIÓN CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN | 110 | Realiza una capacitación a los supervisores de contrato en el Manual de Contratación y la Politica de Supervisión. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
11 | FILA_11 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.8 | PRESUNTO PAGO EXTEMPORÁNEO | 111 | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE PROVEEDORES, MEDIANTE EL COMITÉ DE PAGOS | GESTIÓN FLUJO DE CAJA | PAGOS OPORTUNOS/ TOTAL PAGOS | 25 | Tesorería | 2021-05-31 | 2022-04-30
12 | FILA_12 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.1.3.9 | PRESUNTA FALENCIA EN GESTIÓN CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN | 112 | Realiza una capacitación a los supervisores de contrato en el Manual de Contratación y la Politica de Supervisión. | CAPACITACIÓN | AGENDAMIENTO DE CAPACITACIÓN/CAPACITACIÓN | 100 | Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
13 | FILA_13 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.1.1 | POR PRESUNTO NO ASEGURAMIENTO DE LOS RECURSOS DE TESORERÍA Y/O DISPONIBILIDAD DE FONDOS | 113 | Solicitar un concepto frente a la exigibilidad de contar con una garantia para el aseguramiento de los recursos de tesoreria y/o disponibilidad de fondos | SOLICITUD DE CONCEPTO | SOLICITUD DE CONCEPTO/ENTREGA DE CONCEPTO | 100 | Jurídica | 2021-05-31 | 2021-12-31
14 | FILA_14 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.1.2 | PRESUNTA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS Y CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO | 114 | REALIZAR COMITÉ TRIMESTRAL CON LOS ENCARGADOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS, TESORERIA Y CARTERA | AVANCE CONCILIACIONES | SUMATORIA CANTIDAD DE PARTIDAS | 75 | Contabilidad y Tesorería | 2021/07/30 | 2021/07/30
15 | FILA_15 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.1.3 | PRESUNTO GASTOS POR SOBREGIRO BANCARIO | 115 | USO DEL SOBREGIRO BANCARIO PARA CUBRIR LOS ACUERDOS DE PAGOS CON PROVEEDORES SATELITALES Y AQUELLOS PAGOS QUE SEAN URGENTES, QUE EN CASO DE NO HACERLO PONGAN EN RIESGO LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO | USO DEL SOBREGIRO | SOBREGIRO UTILIZADO/ PAGOS DE ACUERDOS DE PAGO O URGENTES | 80 | Contabilidad y Tesorería | 2021-05-31 | 2022-04-30
16 | FILA_16 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.2.1 | PRESUNTA FALTA DE GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES | 116 | SEGUIMIENTO SEMANAL A LA CARTERA, ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO DE COBRO, SUSPENSIÓN OPORTUNA DE CLIENTES EN MORA Y COBRO JURÍDICO DE CLIENTES CON MORA MAYOR A 180 DÍAS | GESTIÓN DE CARTERA | CLIENTES GESTIONADOS/ TOTAL CLIENTES EN MORA | 90 | Tesorería | 2021-05-31 | 2022-04-30
17 | FILA_17 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.3.1 | PRESUNTOS ANTICIPOS SIN LEGALIZAR SUPERIORES A 360 DIAS | 117 | REALIZAR COMITÉ TRIMESTRAL CON LOS ENCARGADOS DE LOS ANTICIPOS QUE SUPEREN 180 DIAS SIN LEGALIZAR | ANTICIPOS VIGENCIAS ANTERIORES | (VALOR ANTICIPOS MAYORES A 360 DIAS / TOTAL CUENTA ANTICIPOS)*100 | 5 | Contabilidad | 2021/07/30 | 2021/07/30
18 | FILA_18 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.4.1 | PRESUNTA NO REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SI DURANTE LA VIGENCIA SE EFECTÚO CONTEO FÍSICO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 118 | REALIZAR UN CHECK LIST DE REVELACIONES MINIMAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | CHECK LIST DE REVELACIONES MINIMAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | (LISTADO DE REVELACIONES/TOTAL CHECK LIST DE REVELACIONES)*100 | 100 | Contabilidad | 2021/11/30 | 2022/03/31
19 | FILA_19 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.5.1 | PRESUNTA FALTA DE CONTROL Y AUTOCONTROL EN EL MANEJO DEL FLUJO DE EFECTIVO AL NO PROGRAMAR SUS OBLIGACIONES Y POR DEFICIENCIAS EN EL COBRO PERSUASIVO | 119 | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE PROVEEDORES, MEDIANTE EL COMITÉ DE PAGOS | GESTIÓN FLUJO DE CAJA | PAGOS OPORTUNOS/ TOTAL PAGOS | 25 | Tesorería | 2021-05-31 | 2022-04-30
20 | FILA_20 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.6.1 | PRESUNTA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS JUDICIALES AL REGISTRAR LA CORRESPONDIENTE PROVISIÓN. | 120 | Realizar una sesión de trabajo anual con el area financiera y juridica que consolide las provisiónes de los procesos judiciales. | SECICIÓN DE TRABAJO ANUAL DE PROVISIONES JUDICIALES | ACTAS DE SESIÓN DE TRABAJO PROGRAMADA/ ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO REALIZADA | 100 | Jurídica - Contabilidad | 2021-05-21 | 2021-12-31
21 | FILA_21 | 729 | 2021 2021 | 188 | 3.3.1.7.1 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONCILIACIÓN DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS | 121 | EXTENDER LA CONCILIACION DE RECIPROCAS A LOS TERCEROS CON MONTOS MENORES | CONCILIACIONES RECIPROCAS | (CANTIDAD DE ACTAS RECIPROCAS/ TOTAL TERCEROS DE OPERACIONES RECIPROCAS)*100 | 90 | Contabilidad | 2021/10/31 | 2022/01/31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 729
| Fecha | 2021-05-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021